## Hoja1
Inicio del proyecto: | 2019-11-18
Tarea | Inicio | Final | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17
1. Crea un proyecto | 2019-11-18 | 2019-11-25
2 . Primer endpoint | 2019-11-26 | 2019-11-27 | bar: 2019-11-25
3. Persistir la información | 2019-11-28 | 2019-12-02 | bar: 2019-11-25
4. Duplicar el proceso | 2019-12-03 | 2019-12-03 | bar: 2019-12-02
5. Añadir JGit | 2019-12-04 | 2019-12-11 | bar: 2019-12-02
6. Proteger los puntos de acceso | 2019-12-12 | 2019-12-16 | bar: 2019-12-09
7. Gestión de fallos | 2019-12-17 | 2019-12-18 | bar: 2019-12-16
8. Imagen Docker con la aplicación | 2019-12-19 | 2019-12-20 | bar: 2019-12-16
9. Configurar Metabase | 2019-12-23 | 2020-01-03
10. Test | 2020-01-04 | 2020-02-04 | bar: 2019-12-30
11. Estratégico | 2020-02-05 | 2020-02-15 | bar: 2020-02-03
12. Documentación | 2020-02-17 | 2020-02-18
13. Crear un docker-compose | 2020-02-19 | 2020-02-21 | bar: 2020-02-17