## Hoja1
Inicio del proyecto: | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | [6 empty] | 2019-11-25 | [6 empty] | 2019-12-02 | [6 empty] | 2019-12-09 | [6 empty] | 2019-12-16 | [6 empty] | 2019-12-23 | [6 empty] | 2019-12-30 | [6 empty] | 2020-01-06 | [6 empty] | 2020-01-13 | [6 empty] | 2020-01-20 | [6 empty] | 2020-01-27 | [6 empty] | 2020-02-03 | [6 empty] | 2020-02-10 | [6 empty] | 2020-02-17 | [6 empty] | 2020-02-24
 | time axis 2019-11-18 to 2020-03-01
Tarea | Inicio | Final | time axis 2019-11-18 to 2020-03-01
1. Crea un proyecto
1.1 | 2019-11-18 | 2019-11-20
1.2 | 2019-11-21 | 2019-11-21
1.3 | 2019-11-22 | 2019-11-25
2 .Primer endpoint
2.1 | 2019-11-26 | 2019-11-27
3.Persistir la información
3.1 | 2019-11-28 | 2019-11-28
3.2 | 2019-11-28 | 2019-11-29
3.3 | 2019-11-29 | 2019-11-29
3.4 | 2019-11-29 | 2019-11-29
3.5 | 2019-12-02 | 2019-12-02
3.6 | 2019-12-02 | 2019-12-02
3.7 | 2019-12-02 | 2019-12-02
4.Duplicar el proceso
4.1 | 2019-12-03 | 2019-12-03
4.2 | 2019-12-03 | 2019-12-03
4.3 | 2019-12-03 | 2019-12-03
4.4 | 2019-12-03 | 2019-12-03
4.5 | 2019-12-03 | 2019-12-03
4.6 | 2019-12-03 | 2019-12-03
4.7 | 2019-12-03 | 2019-12-03
5. Añadir JGit
5.1 | 2019-12-04 | 2019-12-04
5.2 | 2019-12-05 | 2019-12-10
5.3 | 2019-12-10 | 2019-12-11
5.4 | 2019-12-11 | 2019-12-11
5.5 | 2019-12-11 | 2019-12-11
5.6 | 2019-12-11 | 2019-12-11
5.7 | 2019-12-11 | 2019-12-11
6. Securizar los puntos de acceso
6.1 | 2019-12-12 | 2019-12-16
7.Gestión de fallos
7.1 | 2019-12-17 | 2019-12-17
7.2 | 2019-12-17 | 2019-12-18
7.3 | 2019-12-18 | 2019-12-18
8.Imagen Docker con la aplicación
8.1 | 2019-12-19 | 2019-12-19
8.2 | 2019-12-19 | 2019-12-19
8.3 | 2019-12-20 | 2019-12-20
9. Configurar Metabase
9.1 | 2019-02-23 | 2019-02-23
9.2 | 2019-12-24 | 2019-12-26
9.3 | 2019-12-27 | 2020-01-03
10. Test
10.1 | 2020-01-04 | 2020-01-13
10.2 | 2020-01-14 | 2020-01-24
10.3 | 2020-01-27 | 2020-02-04
11.Estratégico
11.1 | 2020-02-05 | 2020-02-10
11.2 | 2020-02-11 | 2020-02-11
11.3 | 2020-02-12 | 2020-02-12
11.4 | 2020-02-13 | 2020-02-15
12.Documentación
12.1 | 2020-02-17 | 2020-02-18
13.Crear un docker-compose
13.1 | 2020-02-19 | 2020-02-20
13.2 | 2020-02-20 | 2020-02-21